Nr sprawy: S.130.01.26

UMOWA

zawarta w dniu ……………………………….. r. w Wieleniu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunalnym „Noteć” Sp. z o. o. z siedzibą w Wieleniu adres: ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132527, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 763 175 50 59, REGON: 570347883

o kapitale zakładowym w wysokości 12 727 100,00zł . w całości wpłaconym,

zwaną dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez:

Roberta Czempińskiego – Prezes Zarządu

a

………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

reprezentowaną przez: ………………………………

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania

inwestycyjnego (zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”) polegającego na „Przebudowie

stacji uzdatniania wody w m. Gulcz” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w

formule „zaprojektuj i wybuduj”

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym

i dokumentacją budowy zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszeniem,

zapisami zapytania ofertowego, niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na

użytkowanie (jeżeli jest wymagane przepisami prawa).

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia zapytania

ofertowego znak: S.130.01.26 stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji,

- Montaż obudowy termoizolacyjnej na studni Nr 1A i Nr 1

- Montaż przepływomierza wody surowej w studni Nr 1A i Nr 1

- Dostawa i montaż popy głębinowej w studni Nr 1

- Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni Nr 1A i Nr 1

- Czyszczenie chemiczne studni `nr 1

- Wykonanie przyłącza do studni nr 1

- Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją napędów do pomp głębinowej

- Instalacja przepływomierza w SUW (woda surowa + uzdatniona)

- W budynku SUW instalacja: wyprowadzenia wody uzdatnionej z budynku, instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej, pompy dozującej,

- Wykonanie podwalin pod filtry wraz z nową posadzką w hali filtrów

- dostawa i montaż filtrów (4 szt.) o wydajności 25 m3/h każdy

- Instalacja oprogramowania + zdalny dostęp użytkownika (funkcja auto raport)

- Dostawa i montaż nowej bramy wjazdowej w budynku

- Wentylacja wód popłucznych

- Wykonanie prac rozbiórkowych wraz z utylizacją

Szczegóły techniczne zawiera opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy który stanowi załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego.

§ 2

Podwykonawcy

- Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy

przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed

przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba, że w ciągu trzydziestu dni od dnia

doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy

sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał część zamówienia przy pomocy

Podwykonawcy, na etapie realizacji niniejszej umowy istnieje obowiązek:

- przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmian do projektu w terminie 3 dni od daty jej sporządzenia;

- przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy oraz zmian do umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia;

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, zmiany projektu

umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmian do umowy wnosi zastrzeżenia do projektu umowy lub jego zmian względnie sprzeciw do umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający zastrzega, iż wniesie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo

oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, jeżeli projekt lub umowa:

- nie będzie zawierać zapisów, iż podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykona zamówienie lub jego część zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przetargu sektorowym oraz z zasadami sztuki budowlanej;

- zasady, zlecenia i rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych odbiegają od rozwiązań przyjętych dla Wykonawcy robót budowlanych;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, a także umowy o których mowa w ust. 2 oraz sprzeciw, o którym mowa w ust. 3 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 1.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu umowy o których mowa w ust. 2 na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, których te umowy dotyczą. Odstąpienie od dochowania terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Zawarcie przez Podwykonawcę umowy o dalsze Podwykonawstwo wymaga przedłożenia

Zamawiającemu projektu umowy, zmian do projektu umowy oraz poświadczonej za

zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze Podwykonawstwo oraz załączenia przez

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o

treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia określone w ust. 1-8 w zakresie umów

o których mowa w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio.

§ 3

Terminy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia

31 sierpnia 2026 r.

- Termin zakończenia robót budowlanych o jakim mowa w pkt 2) uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 13 umowy gotowość do odbioru końcowego i uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane przepisami prawa).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Współpraca z Wykonawcą podczas realizacji dokumentacji projektowej (w tym akceptacja koncepcji rozwiązania),

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Z procedury przekazania terenu budowy zostanie sporządzony protokół przekazania. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt,

- Przekazanie dla Wykonawcy wszelkich dokumentów formalno-prawnych leżących po jego stronie oraz dziennika budowy do rejestracji po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Dokonywanie odbiorów robót w terminach i trybie ustalonym w umowie,

Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty

wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków,

- Podejmowanie decyzji w terminach określonych w umowie.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru są uprawnieni do kontrolowania prawidłowości

wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych

materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach

sporządzonych   z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez zamawiającego za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany kierownika budowy, co Wykonawca obowiązany jest zrobić niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania od Zamawiającego.

- Zamówienie będzie dofinansowane z Krajowego Programu Odbudowy. W przypadku nieotrzymania dofinansowania Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, a za wykonane prace wypłacić wynagrodzenie.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Umowy,

- Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do złożenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia i zakończenia robót oraz uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla całości lub etapów robót (jeżeli jest wymagane przepisami prawa),

- Wykonanie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób , testów, itp.,

- Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie

wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych

wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania umowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

- Użyte materiały i urządzenia powinny być w pierwszym gatunku jakościowym, mieć odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewnić sprawność eksploatacyjną.

- Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz po zakończeniu robót zdemontuje tablice informacyjne. Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku umieścić na terenie budowy.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, które takie zastrzeżenia uczyniły przy uzgodnieniach dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz

o przewidywanym terminie zakończenia robót.

- Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami

istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz

opłaty za zajęcie terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia

Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

- Za sprawy związane z:

- wejściem na teren nieruchomości,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń itp.,

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych robót,

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji

odpowiedzialny będzie Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty

wyceny szkód). Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

- Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane poniesie Wykonawca i uwzględni je w cenie Kontraktowej. Wszystkie rozwiązania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.

- Wykonawca poniesie koszty zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem

i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach,

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów i analizy uzupełniające.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Roboty powinny być wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i postanowień oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oparty o wyceniony Wykaz Cen prac projektowych i robót budowlanych z wyszczególnieniem poszczególnych obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy podział kosztów dla poszczególnych etapów określających zakres robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie rażąco zawyżony, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez właściwego specjalistę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powinien uwzględnić te uwagi w harmonogramie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty przejęcia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta na terenie budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.

- Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone w ramach ceny kontraktowej.

- Niezależnie od danych zawartych w Programie funkcjonalno – użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentacje projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia czasu na ukończenie lub zwiększenia ceny kontraktowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni rolę koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które w całości odpowiada.

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

§ 6

Tryb akceptacji dokumentacji projektowej

- Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i będzie za nią odpowiedzialny.

- Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę będzie obejmowała wszelkie

dokumenty wyszczególnione w PFU, w wymaganiach Zamawiającego oraz wszelkie

dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje

i odbiory, a także dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych.

- Wykonawca w toku sporządzania dokumentacji projektowej oraz na etapie realizacji

Inwestycji zobowiązany jest do składania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępu prac oraz przekazywania do wglądu celem akceptacji już wykonanych części projektu. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych na każde wezwanie Zamawiającego.

- Przed złożeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy w min. 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku gdy w terminie 14 dni od dostarczenia projektu budowlanego i wykonawczego, Wykonawca nie otrzyma uwag do projektów, przyjmuje się, że projekty zostały zatwierdzone bez uwag.

- W przypadku wniesienia uwag do projektów przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonych projektach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionych projektów dokonuje ich zatwierdzenia.

- Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym paragrafie, przez

Zamawiającego nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu

odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowane jako

stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz jako

ograniczenie uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady w dokumentacji.

- Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, pominięcia, niespójności,

niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i wykonane na ich

podstawie roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek

zgodę lub zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

- Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawcę do

siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że każdorazowe przekazanie dokumentów do uzgodnienia zostanie

potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole przekazania.

§ 7

Nadzór Autorski i Prawa Autorskie

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym

zamówieniem w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania

gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki.

- Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego

w § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór

autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 16

kwietnia 2023 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1213 z późn. zm.) w zakresie stwierdzenia w toku

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz

uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku

do przewidzianych w dokumentacji.

- Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do:

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej

rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji.

- analizy i nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego

pozwolenia na budowę,

- udział w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że będą przysługiwać mu autorskie prawa majątkowe do

dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i do wszelkich utworów

wykorzystanych w tym dokumencie.

- Strony ustalają, że wraz z odbiorem dokumentacji Zamawiający przejmuje autorskie prawa

majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo na wykonywanie zależnego prawa

autorskiego.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej

umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych

opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót

budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b –

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie

przez siebie wybranym,

- w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji – w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,

- w zakresie dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy,

które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę

przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

§ 8

Przedstawiciele stron

- Do kontaktów z Wykonawcą i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ……………………………………………….

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza objęcie funkcji wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Wykonawcy robotami kierować będzie:

Kierownik budowy …………………………………………..

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy; przed przekazaniem Zamawiającemu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru opracowanego przez siebie planu BIOZ.

- Zamawiający wymaga:

- codziennej obecności na budowie kierownika budowy lub kierownika robót;

- obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością, co będzie potwierdzone wpisami w dzienniku budowy;

- Zmiana osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i kierowników robót, wskazanych w ust. 3 i w ofercie Wykonawcy, wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana osób, wskazanych w ust. 3 i w ofercie Wykonawcy, nie stanowi to zmiany umowy.

- Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Informacje będą

wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane

zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 9

Prawa i obowiązki

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy i zasadami wiedzy technicznej.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a w okresie rękojmi w formie pisemnej.

- Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

- Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy,

a w okresie rękojmi w formie pisemnej.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu Wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed ich zleceniem.

- Koszt usunięcia wad przez innego Wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, zobowiązuje się do przekazania do akceptacji Zamawiającemu, harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący zakres rzeczowy realizowanej inwestycji.

- Przedłożony harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w ust. 7 wymagały będą dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu.

- W przypadku gdy podział kosztów dla poszczególnych etapów określających zakres robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie rażąco zawyżony, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez właściwego specjalistę lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien uwzględnić te uwagi w harmonogramie.

§ 10

Polisa ubezpieczeniowa

- Wykonawca zobowiązuje się, że w dniu podpisania umowy doręczy Zamawiającemu kopię

opłaconej polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy o

którym mowa w § 1 od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością

i posiadanym mieniem na kwotę określoną w SWZ.

- Czas obowiązywania umowy ubezpieczenia obejmować będzie okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W każdym przypadku, gdy czas obowiązywania umowy ubezpieczenia Wykonawcy nie będzie obejmował okresu od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy albo straci ważność przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia kolejnej umowy oraz zobowiązany będzie do doręczenia polisy stwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia Zamawiającemu.

§ 11

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Strony ustalają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ……………………………………………….. złotych netto (słownie: …………………………) podatek VAT 23% ……………….. złotych

(słownie: ……………………), …………………………. złotych brutto

(słownie:……………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

ryczałtowego określonego w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

§ 12

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami VAT

Częściowymi.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę protokół odbioru częściowego bez uwag

- Protokół odbioru końcowego musi zawierać stwierdzenie w protokole końcowym o wykonaniu w całości robót

wynikających z dokumentacji projektowej i OPZ

- Faktury będą płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 60 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

- Warunkiem zapłaty faktury przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, potwierdzonych oświadczeniem Podwykonawcy, że otrzymali od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za wykonane prace i Wykonawca nie zalega z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego

Zamawiającego. Płatności będą realizowane metodą podzielonej płatności tylko na

rachunek bankowy widniejący w dniu realizowania płatności w wykazie, o którym mowa w

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) zwanym dalej

wykazem podatników VAT lub na wirtualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem

rozliczeniowym widniejącym w dniu realizowania płatności w wykazie podatników VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich

zmianach rachunków, o których mowa wyżej, w szczególności o wykreśleniu jego

rozliczeniowego rachunku bankowego z wykazu podatników VAT lub utraty charakteru

czynnego podatnika VAT.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy, wstrzyma się on z dokonaniem odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wymaganego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający może

dokonać bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub

dalszych podwykonawców.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamierzeniu dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 13

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane odbiory robót.

- Odbiory dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy i pisemnie poinformować Zamawiającego o gotowości do odbioru.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, rozpoczną się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty

zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół, który stanowić będzie

załącznik do faktury.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- rozliczenia rzeczowo finansowego z zakresem wykonanych robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej składającej się z:

- oryginałów wszystkich uzyskanych decyzji i uzgodnień w tym decyzji pozwolenia na

budowę,

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu realizacji budowy, o uporządkowaniu

terenu oraz o zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu wraz

z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów

o opłacaniu składek,

- oświadczenia kierowników robót o zakończeniu realizacji poszczególnych zakresów

(w zależności od branży), o zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do

obrotu wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym zaświadczeniem z Izby

Inżynierów o opłacaniu składek,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przejętą we właściwym ośrodku geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi, wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z pozwoleniem na budowę.

- zestawienie geodezyjne wykonanej sieci i obiektów z podaniem podstawowych

parametrów ( np. dla sieci,: długość/materiał/średnica, np. dla obiektów:

powierzchnia/kubatura).

- dokumentacją powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej

dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót (zmiany należy nanieść

kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach),

- Dziennik budowy,

- protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dla wszystkich branż,

- protokoły z odbioru prób szczelności, dezynfekcji sieci i płukania sieci.

- badania próbek wody,

- pomiary elektryczne

- sprawozdanie z rozruchu,

- protokoły z odbiorów końcowych sieci i obiektów,

- wyniki badań zagęszczenia gruntu (jeżeli wymagane),

- dokumenty ze szkolenia personelu Zamawiającego,

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów technologicznych,

- dokumenty wbudowanych materiałów (deklaracje, atesty, itp.),

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

i Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na

użytkowanie obiektu/ów/ budowlanego/ych/(jeżeli jest wymagane przepisami prawa),

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru,

w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru

z zastrzeżeniem ust. 8.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z niezbędnymi dokumentami, w ilości 3 szt. w wersji papierowej + płyta CD – 3 szt.; Elementy dokumentacji powykonawczej wskazano w § 13 punkt 6.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach niniejszej umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór bądź też nie został uporządkowany teren budowy (odbiór końcowy). W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, jednakże pod warunkiem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych (dokumentacja powykonawcza) niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyska to pozwolenie w imieniu Zamawiającego oraz uzyska protokolarny odbiór końcowy robót bez uwag.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru, to Zamawiający protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie Komisję Odbioru. W takim przypadku Zamawiający nie pozostanie w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 14

Roboty zanikające

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz wpisać ten fakt w dzienniku budowy.

- Na dzień odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia oraz wpisuje ten fakt do dziennika budowy podając również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 %

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2, tj. w kwocie ………..….. zł. (słownie: ……………….) w formie zgodnej z zapytaniem ofertowym.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy:

- w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze;

- w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi;

- Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało

zabezpieczenie.

- W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe , wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie przedłużony

o przewidywany czas zakończenia realizacji Umowy.

- W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający wystąpi do Gwaranta/Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze

jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami

umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wynikają z Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca udziela …………………… gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi albo gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.

§ 17

Kary umowne

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia

umownego netto określonego w § 11 ust. 2 za odstąpienie od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku przekroczenia terminu ustalonego w § 3 ust. 1 - karę w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku przekroczenia terminu ustalonego w § 3 ust. 2 - karę w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - karę 2,0% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy za każdy taki przypadek,

- w przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie określonego terminu zapłaty na rzecz podwykonawców wynagrodzenia

dłuższego niż 14 dni - karę 2,0% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za

3.3                     wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu podwykonawcy karę umowną w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego netto za każdy taki przypadek,

- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- za niezapłacenie wynagrodzenia należnego wykonawcom lub podwykonawcom,

w wysokości 2,0 % całkowitej ceny umowy netto za każdy taki przypadek.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

- W przypadku opóźnień lub nieprzystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający zrealizuje kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet usunięcia wad i usterek.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.

- Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa wysokość ustalonych kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 18

Roboty zamienne

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.

- Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:

- Nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

- Powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału), lub

- Wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego, aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 19

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała

dłużej niż 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na

piśmie;

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

- stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz używa do wykonania zamówienia materiałów niezgodnych dokumentacją projektową i normami budowlanymi. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te prace;

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) lub w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2) a zwłoka wynosi przynajmniej 7 dni;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości uzasadniających odstąpienie, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni kalendarzowych od

terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na

piśmie,

- odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru

robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego

przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej

i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe

z odstąpienia od umowy.

§ 20

Odbiór pogwarancyjny

- Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie

gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru pogwarancyjnego, w celu wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na dokonanie ponownego odbioru pogwarancyjnego.

§ 22

Postanowienia końcowe

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Niniejszy akt Umowy;

- Opis przedmiotu zamówienia –Program Funkcjonalno–Użytkowy (PFU)– Załącznik nr 1

- Oferta wykonawcy – Załącznik nr 2

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – Załącznik nr 3

- Ubezpieczenie OC – Załącznik nr 4

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy oraz składane przez strony oświadczenia wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: